برنامه عملیاتی مراکز خدمات جامع سلامت

در برابر بلایا

Emergency Operations Plan

(EOP)

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ........................................................

مرکز خدمات جامع سلامت ..........................................................................

نویسندگان:

به نام خدا

- مقدمه

- بحران یک رویداد تأسف بار است که باعث مرگ ومیر، رنج و اندوه بیش از حد انسان و صدمات مادی بسیار زیاد می شود.. بنابراین برنامه ریزی برای  تأمین آسایش و سلامت مردم در بحران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

- تأمین نیازهای بهداشتی یکی از بزرگترین چالشهایی است که همواره پیش روی مدیران در وضعیت بحران است   چرا که  بلایا اثرات متفاوتی بر روی این موارد در منطقه آسیب دیده می گذارد.

- بازتاب اختلالات حاصله از بحران به مخاطره افتادن سلامت کودکان، مادران، زنان و سالمندان منطقه است. تأمین نیازهای بهداشتی بویژه در گروههای آسیب پذیر شامل کودکان، زنان باردار و شیرده، سالمندان، بیماران، خانواده های پُرجمعیت، افراد تنها یا بیوه بسیار مهم است. بنابراین در هنگام بحران گروههای آسیب پذیر باید سریعاً شناسایی و تحت مراقبتهای بهداشتی  قرار گیرند از طرفی شرایط بهداشتی خاص که در بحران بوجود می آید اقدامات بهداشت محیطی خاص را می طلبد همچنین حفظ زنجیره سرد در بحران از وظایف نظام سلامت است. EOP  مرکز سلامت جامعه...........در فاز آمادگی بمنظور ارتقاء کارایی نظام سلامت در شرایط بحران تدوین گردید.

نام و نام خانوادگی مسئول/ سرپرست مرکز

امضاء:

- فهرست

| موضوع | شماره صفحه |
| --- | --- |
| مقدمه |  |
| سابقه برنامه |  |
| بیانیه هدف |  |
| مبانی عملیات |  |
| کارکردهای آمادگی |  |
| کارکردهای مشترک |  |
| کارکردهای اختصاصی |  |
| ضمائم و پیوست‌ها |  |

- سابقه برنامه

برنامه مکتوب پاسخ در شرایط اضطراری برای اولین بار است که در این مرکز به نگارش در می‌آید. تنها سوابق موجود مستنداتی است که پیش از ادغام برنامه سلامت در بلایای طبیعی و انسان ساخت در تحول سلامت در حوزه بهداشت بصورت صورتجلسات بازرسی تجهیزات و اجرای تمرین(مانور) وجود داشت.

البته فایل‌های رایانه‌ای مربوط به EOP ملی در مرکز وجود دارد.

تاکنون کارکنان این مرکز در کنترل حوادث و بلایا به شرح ذیل فعالیت داشته‌اند.

- بیانیه هدف

ارتقا میزان آمادگی اجزای سامانه سلامت در حوزه بهداشت در پاسخ سریع و مناسب در بحران‌ها با هدف کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان‌ساخت در منطقه تحت پوشش و مراکز مجاور بصورت معین

- اسناد بالادستی، اختیارات قانونی و برنامه‌های مرجع

- اهداف کلی و کمی بخش سلامت در ششمین برنامه توسعه کشور

- EOPملی و استانی و شهرستانی تدوین شده و الزامات قانونی درج شده در آن

- برنامه استراتژیک دانشگاه

- الزامات مطروحه در کارگروه بهداشت، درمان و توانبخشی و پدافند غیرعامل در بلایا و حوادث غیر مترقبه

- دستور عمل های ارسالی از سوی مرکز بهداشت استان

- مشخصات و مختصات مرکز خدمات جامع سلامت

نام و نوع مرکز: شهری/ روستایی		نام شهرستان:	  نشانی:

نام بخش:			نام دهستان:

نام پایگاه‌ها/خانه‌های بهداشت:

مرکز تسهیلات زایمانی: دارد،	ندارد

کل جمعیت	تحت پوشش:			کل خانوار تحت پوشش:

مختصات جغرافیایی:

| ثانیه | دقیقه | درجه | طول | ثانیه | دقیقه | درجه | عرض |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شرقی E |  |  |  | شمالی N |  |
| مراکز مجاور و معین |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول تعداد خانوارهای ساکن تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت...........

| موقعیت مرکز خدمات جامع سلامت موقعیت مراکز معین محل سکونت | پایگاه ضمیمه .............. | پایگاه غیر ضمیمه ............ | پایگاه غیر ضمیمه ............ | پایگاه غیر ضمیمه ............ | خانه بهداشت ............ | خانه بهداشت ................ | خانه بهداشت ................ | خانه بهداشت ................ | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شهری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| روستایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سیار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| افاغنه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

گروه‌های جمعیتی مرکز خدمات جامع سلامت .......... به تفکیک مناطق شهری و روستایی و جنسیت

| گروه سنی | شهری |  |  | روستایی |  |  | کل |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مرد | زن | کل | مرد | زن | کل | مرد | زن | کل |
| زیریکسال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 و بیشتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

نقشه شهرستان اردستان

موقعیت مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها و خانه های تحت پوشش

قعیت مراکز معین/ مجاور

مناطق آسیب‌پذیر تحت پوشش

اهم مخاطرات منطقه تحت پوشش :

- اپیدمی بیماری های واگیر منتقله از آب وغذا

- مخاطرات طبیعی مانند سیل وزلزله

- خشکسالی

- پیش فرض‌ها

- ظرفیت‌ها

- معرفی کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا با ابلاغ رسمی

- ادغام برنامه‌های مدیریت و کاهش خطر فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت

- معرفی تیم ارزیابی سریع مشترک با ابلاغ

- ارتقاء سطح تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی حساس به واسطه اجرای برنامه SARA

- برگزاری کمیته بهداشت در بلایا با حضور کارشناسان مرکز و مسئولین منطقه بطور مرتب

- معرفی اعضا تیم فرماندهی حادثه ICS

- حضور کارشناسان و بهورزان با تجربه در منطقه

- اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری غیرسازه‌ای SNS

- اجرای برنامه آموزش خانوار در سامانه سیب

- برقراری نظام مراقبت بلایا DSS

  - محدودیت‌ها

- جابجایی و تغییر مرتب کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت

- تغییر در برنامه‌های ابلاغی وزارتی (پزشک خانواده – تحول سلامت – حاشیه شهرهای بزرگ)

- نوپا بودن برنامه تحول سلامت

- مقاومت واحدهای مستقر در مراکز بهداشت در برابر اجرای برنامه‌های جدید

- آسیب‌پذیری و شرایط نامناسب فیزیکی ساختمان‌های مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت

وضعیت موجود مرکز................در برنامه های مدیریت خطر بلایا در سال:

- شاخص‌های برنامه ارزیابی و آمادگی خانوار در برابر بلایا

| نام شاخص | میزان شهرستانی | میزان مرکز خدمات جامع سلامت ...... |  |  | میزان مورد انتظار در سال | مقادیر شاخص به تفکیک پایگاهها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | پایگاه1 | پایگاه2 | پایگاه3 | پایگاه 4 |
| پوشش برنامه آموزش خانوار(درصد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آمادگی عملکردی واحد بهداشتی در برابر بلایا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ایمنی سازه ای واحد بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ایمنی غیر سازه ای واحد بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ایمنی کلی واحد بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آمادگی خانوار در برابر بلایا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نسبت مخاطرات منجر به آسیب به واحد های بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد تدوین EOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

مبانی

عملیات

OPERATION

BASES

ساختار مدیریت بحران استان

مدیریت بحران استانداری دارای 14 کارگروه است و یکی از آنها کارگروه بهداشت و درمان و توانبخشی در بلایا و حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل می‌باشد. دبیرخانه‌ این کارگروه با همین عنوان در معاونت درمان و مرکز فوریت‌های پزشکی (در مکان EOC)  مستقر است. این کارگروه دارای کمیته‌های فعال زیر است:

- بهداشت

- درمان

- پشتیبانی

- آموزش و پژوهش

در معاونت بهداشت، مسئولیت هماهنگی کمیته بهداشت بعهده گروه مدیریت بلایا می‌باشد. این گروه با هماهنگی دبیرخانه کارگروه از یکسو و مراکز و دفاتر معاونت بهداشت به هماهنگی فعالیت‌های مربوط به EOP می‌پردازد.

در مرکز خدمات جامع سلامت............. که زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان.......... فعالیت می نماید دبیر کمیته بهداشت آقای/خانم............. می باشد و این کمیته هر ........ماه یکبار با حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود.

چارت فرماندهی حادثه

مرکز خدمات جامع سلامت

. . . . . . . .

آخرین به روز رسانی

اعلام شرایط اضطراری

مرجع تعیین اعلام شرایط اضطراری و ختم آن،EOC وزارت، قطب و یا دانشگاه (بسته به وسعت حادثه) است. در صورتی که اعلام شرایط اضطراری به دلیلی توسط سطح بالادست انجام نگیرد و واحدهای ارایه خدمات تابعه شهرستان، از حادثه مطلع و یا با آن مواجه شود، واحد مربوطه موظف است خبر را فورا به EOC سطح بالاتر اعلام نماید.

بدیهی است انجام اقدامات حیاتی در سطح واحد، مانند فعال‌سازی سامانه فرماندهی حادثه، تخلیه، فراخوان نیروها و ارایه خدمات باید بطور همزمان انجام شود. اعلام آغاز و اتمام شرایط اضطراری در هر واحد ارایه خدمت بعهده فرمانده عملیات آن واحد می‌باشد.

سطح بندی حادثه

| سطح فعالیت | سطح فعالیت |  | اقدام | رنگ | سطح هشدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پایش | monitoring |  | اعشرایط عادی شرایط عادی لام شرایط عادی | سفیدسفید | E0 |
| اماده باش |  | ALERT | وضعیت هشدار | زرد | E1 |
| فعال نسبی |  | Partial activation | فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه | نارنجی | E2 |
| فعال سازی کامل |  | Full activation | فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه و اجرای کارکرد های عملیات پاسخ |  | E3 |

کارکردهای

آمادگی

PREPARDNESS

FUNCTIONS

کارکردهای آمادگی

P1: هماهنگی‌های راهبردی با ذینفعان

واحد مسوول: کارشناس رابط بلایا واحد همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - تحلیل و شناخت ذینفعان به ازای هر کارکرد عمومی و اختصاصی - تحلیل فرآیندهای هر کارکرد عمومی و اختصاصی و تعیین نقش و انتظارات مرکز خدمات جامع سلامت از هر ذینفع بر اساس آن و ارائه پیشنهاد برای طرح در کمیته مدیریت و کاهش خطر بلایا در مرکز - تدوین تفاهم‌نامه همکاری که در آن نقش‌ها و مسئولیت‌ها بطور شفاف بیان شده باشد. این تفاهم‌نامه باید به امضای بالاترین مقام مسئول سازمان‌ در منطقه برسد. در صورت امضای تفاهم‌نامه در منطقه، لازم است یک نسخه از آن به مرکز بهداشت/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسال گردد. - پایش مداوم مفاد تفاهم‌نامه و بازبینی آن

شرح وظایف واحد همکار: - شرکت در کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان - مشارکت در تحلیل و شناخت ذینفعان به ازای هر کارکرد عمومی و اختصاصی - مشارکت در تحلیل فرآیندهای هر کارکرد عمومی و اختصاصی و تعیین نقش و انتظارات از هر ذینفع بر اساس آن - شرکت در جلسات هماهنگی بین ذینفعان - مشارکت در تدوین تفاهم‌نامه‌های همکاری بین مرکز و ادارات منطقه - مشارکت در پایش مداوم مفاد تفاهم‌نامه و بازبینی آن

ماتریس هماهنگی‌ها و ابزار تحقیق آنها

| کد و نام کارکرد | موضوع نیازمند هماهنگی | سازمان‌های مرتبط با کارکرد | اقدامات مورد نیاز برای هماهنگی راهبردی | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- | --- |

کارکردهای آمادگی

P2: ارزیابی ایمنی و خطر

واحد مسئول: کارشناس رابط بلایا واحدهای همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - اجرای ارزیابی خطر تسهیلات بهداشتی درمانی بطور سالانه - جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ارزیابی خطر - تدوین و ارایه گزارش ارزیابی خطر - گردآوری بانک اطلاعات (اطلاعات پایه بهداشتی مطابق با فرمت تهیه شده) بطور شش ماهه

شرح وظایف واحد همکار: - مشارکت در اجرای ارزیابی خطر تسهیلات بهداشتی درمانی بطور سالانه - مشارکت جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ارزیابی خطر - مشارکت در تدوین و ارایه گزارش ارزیابی خطر - مشارکت در تعیین صحت اطلاعات جمع‌آوری شده در اطلاعات پایه بهداشتی

- ارزیابی ایمنی مرکز در برابر بلایا و فوریت‌ها  (%)

| سطح ایمنی عملکردی |  |
| --- | --- |
| سطح ایمنی عناصر غیرسازه‌ای |  |
| سطح ایمنی عناصر سازه‌ای |  |
| امتیاز ایمنی | ( از 10) |

- احتمال وقوع انواع مخاطرات در شهرستان  (%)

| زیستی |  |
| --- | --- |
| آب و هوایی |  |
| زمین شناختی |  |
| فنآورزاد و انسان ساخت |  |
| پدیده‌های اجتماعی |  |
| کل مخاطرات |  |

کارکردهای آمادگی

P3: تدوین EOP

واحد مسئول: کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا واحدهای همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - ثبت سیستماتیک درس آموخته حوادث و تمرین‌ها - برگزاری کارگاه درس آموخته حوادث مهم حداکثر طی 2 ماه بعد از اتمام عملیات پاسخ - بازبینی EOP در هر سال

شرح وظایف واحد همکار: - مشارکت در ثبت سیستماتیک درس آموخته حوادث و تمرین‌ها - مشارکت در برگزاری کارگاه درس آموخته حوادث مهم حداکثر طی 2 ماه بعد از اتمام عملیات پاسخ - مشارکت در بازبینی EOP در هر سال

- تهیه اولین نسخه کامل EOP در سال 96:

کارکردهای آمادگی

P4: ذخیره‌سازی لوازم و تجهیزات

واحد مسئول: کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا واحدهای همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - پیگیری تجهیز مراکز و خانه‌های بهداشت و واحدهای عملیاتی - تهیه فهرست لوازم و ملزومات مورد نیاز - تدوین پروتکل مربوطه - کنترل دوره‌ای ذخایر

شرح وظایف واحد همکار: - مشارکت در تهیه فهرست لوازم و ملزومات مورد نیاز - مشارکت در ذخیره‌سازی لوازم و ملزومات - مشارکت در کنترل دوره‌ای ذخایر

تجهیزات تهیه شده برای عملیات پاسخ در مرکز / پایگاه / خانه بهداشت

| ردیف | شرح | مرکز سلامت | پایگاه‌ها | خانه‌های بهداشت | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | موتور برق اضطراری |  |  |  |  |
| 2 | تانکر ذخیره آب 2 تا 3 مترمکعب |  |  |  |  |
| 3 | تانکر ذخیره سوخت |  |  |  |  |
| 4 | تخت تاشو |  |  |  |  |
| 5 | پتو مسافرتی |  |  |  |  |
| 6 | چادر عملیاتی و زیرانداز |  |  |  |  |
| 7 | وسایل گرمایشی پرتابل (والور) |  |  |  |  |
| 8 | چراغ اضطراری (شارژی) |  |  |  |  |
| 9 | سنسور دود و گاز |  |  |  |  |
| 10 | پارچه برزنت رنگی تریاژ قرمز و زرد |  |  |  |  |
| 11 | زنگ اخبار برای شبکه‌ها |  |  |  |  |
| 12 | رادیو 4 موج |  |  |  |  |
| 13 | قفل برقی برای درب خروج اضطراری |  |  |  |  |
| 14 | ابزار کاهش آسیب پذیری غیرسازه‌ای |  |  |  |  |
| 15 | GPS |  |  |  |  |
| 16 | موتور برق اضطراری |  |  |  |  |
| 17 | جعبه سرخ |  |  |  |  |
| 18 | چراغ قوه |  |  |  |  |
| 19 | دفتر تلفن |  |  |  |  |
| 20 | کابل برق سیار |  |  |  |  |
| 21 | لامپ و سرپیچ |  |  |  |  |

کارکردهای آمادگی

P5: آموزش پرسنل

واحد مسئول: کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا واحدهای همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - تدوین ماتریس آموزشی مدیریت بلایا بگونه‌ای که مشخص شود چه رده‌ای از کارکنان برای چه موضوعی باید آموزش ببینند. - تدوین برنامه زمان‌بندی آموزشی - ارزشیابی اثربخشی آموزش‌ها - تدوین گزارش سالیانه

شرح وظایف واحد همکار: 1 - زمان‌بندی و اجرای برنامه‌های آموزشی بر اساس ماتریس آموزشی مدیریت بلایا 2- ارزشیابی اثربخشی آموزش‌ها 3- تدوین گزارش سالیانه

شناسنامه اموزشی مدیریت بحران در نظام سلامت

| نام و نام خانوادگی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ اخرین ویرایش شناسنامه |  |  |  |  |  |  |
| کد | کارکرد | تاریخ اموزش |  |  |  | توضیحات |
| کارکردهای مشترک |  |  |  |  |  |  |
| کارکردهای تخصصی |  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگی مسئول : تلفن : موبایل: |  |  |  |  |  |  |

کارکردهای آمادگی

P6: تمرین پرسنل

واحد مسئول: کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا واحدهای همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - مشارکت در برنامه‌های مانور و تمرین‌های سایر سازمان‌ها - تدوین برنامه تمرین بگونه‌ای که مشخص شود چه رده‌ای از مدیران و کارکنان برای چه موضوعی باید تمرین نمایند. - تدوین سناریوها و پروتکل ارزشیابی تمرین‌ها - تدوین گزارش تمرین

شرح وظایف واحد همکار: - مشارکت در تدوین برنامه تمرین - مشارکت در تدوین سناریوها و پروتکل ارزشیابی تمرین‌ها - مشارکت در تدوین گزارش تمرین

شناسنامه تمرین مدیریت بحران در نظام سلامت

| نام و نام خانوادگی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ اخرین ویرایش شناسنامه |  |  |  |  |  |  |
| کد | کارکرد | تاریخ تمرین |  |  |  | توضیحات |
| کارکردهای مشترک |  |  |  |  |  |  |
| کارکردهای تخصصی |  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگی مسئول : تلفن : موبایل : |  |  |  |  |  |  |

کارکردهای مشترک

COMMON

FUNCTIONS

| کارکردهای مشترک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c1: هشدار و تایید خبر |  |  |  |  |
| واحد مسئول: فرمانده عملیات * واحدهای همکار: کلیه واحدهای شهرستان- اداره مدیریت بحران شهرستان |  |  |  |  |
| شرح وظایف واحد مسوول: - دریافت خبر بصورت 24 ساعته از مراکز پایش کننده مخاطرات - تحلیل و تایید خبر از مراکز پایش کننده مخاطرات و EOC سطح بالاتر - اعلام خبر و سطح هشدار به واحدهای همکار و تیم‌های عملیاتی - ثبت درس آموخته در فرم مربوطه |  |  |  |  |
| شرح وظایف واحد همکار: - ارتباط مستمر با EOC برای تبادل اطلاعات - دریافت تایید خبر و سطح هشدار از EOC - اقدام بر اساس کارکردهای تعریف شده در EOP - ثبت درس آموخته در فرم مربوطه |  |  |  |  |
| سطح هشدار (رنگ) | سطح هشدار (عنوان) | تعریف | اقدامات مورد انتظار |
| زرد | اطلاع | امکان وقوع مخاطره وجود دارد ولی احتمال آن کم است. | اطلاع وضعیت هشدار به تیم‌های عملیاتی |
| نارنجی | آماده‌باش | امکان وقوع مخاطره وجود دارد و احتمال آن زیاد است. | فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه (فرماندهی و برنامه ریزی) |
| قرمز | اقدام | مخاطره روی داده است یا واقعی است. | فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه (عملیات) و اجرای کارکردهای عملیات پاسخ |
| سفید | رفع خطر | احتمال وقوع مخاطره برطرف شده است. | اعلام بازگشت به شرایط عادی در صورتی که مخاطره روی نداده باشد. اعلام آغاز فاز بازیابی در صورتی که مخاطره روی داده و عملیات پاسخ فوری اتمام یافته است. |

*طبق دستور عمل کشوری مسئول هشدار و تایید خبر EOC می باشد.

کارکردهای مشترک

c2: افزایش ظرفیت

واحد مسوول: فرمانده عملیات واحد همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت شامل پایگاه ها و خانه های بهداشت

شرح وظایف واحد مسوول: - نظارت/تدوین و به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنل با شماره تماس و آدرس - نظارت/تهیه برنامه آنکال ماهانه برای واحدهای مورد نیاز و اعلام رسمی به واحدها - نظارت/تدوین و به روز رسانی برنامه فراخوان پرسنل بر اساس سطح آماده باش - نظارت/تدوین و به روز رسانی برنامه ورود و خروج تجهیزات از انبار در شرایط ویژه - نظارت/تدوین و به روز رسانی برنامه خرید تجهیزات در شرایط ویژه - نظارت/تعیین فضاهای جایگزین برای افزایش فضای ارائه خدمت - تهیه و به روز رسانی فرایند افزایش ظرفیت واحدها

شرح وظایف واحد همکار: - تدوین و به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنل با شماره تماس و آدرس - تهیه برنامه آنکال ماهانه و اعلام رسمی به پرسنل - تدوین و به روز رسانی برنامه فراخوان پرسنل بر اساس سطح آماده باش - تدوین و به روز رسانی برنامه ورود و خروج تجهیزات از انبار در شرایط ویژه - تدوین و به روز رسانی برنامه خرید تجهیزات در شرایط ویژه - تعیین فضاهای جایگزین برای افزایش فضای ارائه خدمت

دستورالعمل فراخوان:

- از دفتر معاونت و یا مسئول اجرایی برنامه (فرمانده- ارشد هماهنگی) تنها به نفر اول چارت در هر واحد/ گروه تماس گرفته خواهد شد.

- در صورت عدم پاسخگویی با  نفر جانشین تماس حاصل خواهد گردید.

- نفر اصلی گروه/واحد مسئول فراخوان نفر جانشین خواهد بود.

کارکردهای مشترک

c3: ارزیابی وضعیت

واحد مسوول: مدیریت بیماری‌ها- بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای واحد همکار: کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا- سایر واحدهای مرکز جامع خدمات سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - طراحی و اجرای سیستم دریافت اطلاعات حادثه و تیم های پاسخ - طراحی و اجرای داشبورد وضعیت حادثه شامل منابع موجود در محل و نیازها - نظارت و هماهنگی برای اعزام تیم های ارزیابی به منطقه - دریافت گزارش های ارزیابی و سایر داده های محیطی - تحلیل گزارش های ارزیابی و سایر داده ها جهت استفاده برای تدوین IAP - طراحی فرمهای تبادل اطلاعات - اطمینان از برقراری ارتباط مستمر با واحدهای عملیاتی و ستادی در زمان رخداد بلایا - تهیه و انتشار نتایج تحلیل وضعیت ()SitRep - ارزیابی و ارتقاء مستمر برنامه تهیه شده (شامل )IAP - مستند سازی کلیه اقدامات در حادثه

شرح وظایف واحد همکار: - هماهنگی برای اعزام نماینده واحد به منطقه آسیب دیده - مشارکت در تحلیل گزارش ارزیابی برای تدوین و به روز رسانی IAP - مشارکت در تکمیل و گزارش فرم های گزارش حادثه ()SitRep - مشارکت در طراحی سیستم مدیریت اطلاعات حادثه - مشارکت در مستند سازی

ارزیابی سریع یکی از مهمترین فعالیت‌های مدیریتی فاز پاسخ از چهار مرحله مدیریت بحران (پیشگیری- آمادگی- پاسخ- بازتوانی) می‌باشد.

شرح وظایف تیم ارزیابی:

- بررسی اطلاعات و نقشه‌های موجود قبل از اعزام

- حضور در منطقه آسیب دیده در اسرع وقت

- انجام ارزیابی بروش مشاهده، مصاحبه با افراد کلیدی و بازماندگان و مرور مستندات در دسترس

- تکمیل فرم ارزیابی و تحویل گزارش به فرمانده حادثه

- تکرار ارزیابی بر اساس توالی زمانی تعیین شده توسط فرمانده حادثه

مشخصات  اعضا تیم ارزیابی سریع مشترک مرکز خدمات جامع سلامت

| نام ونام خانوادگی | مسئولیت | تلفن و نشانی |
| --- | --- | --- |

مشخصات اعضاتیم‌های پشتیبان

|  | نام ونام خانوادگی | مسئولیت | تلفن و نشانی |
| --- | --- | --- | --- |
| تیم اول |  |  |  |
| تیم دوم |  |  |  |

پیوست: 		فرم‌های SitRep

فرم‌های ارزیابی سریع مشترک

فرم‌های اطلاعات اولیه بهداشتی  (موجود در شبکه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی)

کارکردهای مشترک

c4: تدوین IAP

واحد مسوول: مرکز هدایت بحران (EOC)/ مسئول بخش برنامه ریزی ICS واحد همکار: تیم فرماندهی و سایر شاخه های ICS

ر  EOPسیاستها، نقش ها و مسئولیت ها (در قالب کارکردها) و نحوه ارتباط واحدها با هم (بر

اساس اصول  )ICSو با رویکرد تمام مخاطرات گردآوری می شود. با توجه به آنکه هر حادثه ای به

لحاظ زمان، مکان، شدت، وسعت و سایر متغیرها منحصر به فرد است، نیاز است تا در هر حادثه بر

اساس نتایج ارزیابی، نحوه اجرایی شدن  EOPمشخص گردد. به بیان دیگر اینکه چه کسی، چه

کاری را در چه وقت و چگونه انجام دهد، کاملاً وابسته به شرایط حادثه است و به همین خاطر بعد از

رخداد هر حادثه نیاز است نحوه اجرای گفته می شود  EOPدر قالب یک برنامه تاکتیکی تدوین شود. به این

برنامه:  IAP.

تعریف: برنامه میدانی پاسخ یا  IAPبرنامه ای پویا (دینامیک) است که در آن اهداف مدیریت پاسخ

حادثه و تاکتیک های لازم برای تحقق اهداف بیان می شوند و بسته به تغییرات نیازها و منابع فیلد

عملیاتی، بازبینی می گردند

مشخصات IAPبه شرح زیر می باشند:
زمان تدوین: به محض دریافت اولین گزارش وضعیت از منطقه آسیب دیده می باشد.
دوره زمانی: دوره زمانی IAPمعادل طول زمان عملیات پاسخ است. طول زمان عملیات پاسخ
توسط فرماندهی حادثه تعیین میشود. بسته به تغییرات در منطقه آسیب دیده (از نظر خسارت جدید
و منابع در دسترس) IAPباید بازبینی شود. توالی بازبینی توسط فرمانده حادثه تعیین می شود.
سطح تدوین: IAPدر در تمامی سطوح فعال شده در حادثه تهیه می گردد. در سطوح بالاتر
(ملی و استانی و شبکه بهداشت و درمان) به شکل مکتوب و در سطح عملیات (مثلاً تکنسین
اورژانس، پرستار تریاژ و کارشناس بهداشت محیط) ممکن است به شکل شفاهی باشد. لازم است به
همه افراد یا واحدها در زمان پاسخ به حادثه IAPمربوط به خودشان توسط مسئول مافوق (بر
اساس )ICSابلاغ گردد.
مسئولیت تدوین: مسئول تدوین IAPبخش برنامه ریزی ICSاست که باید به تایید فرمانده
حادثه برسد. تدوین IAPفرآیندی مشارکتی است و با حضور کلیه واحدهای عملیاتی مربوطه انجام
می شود.
مکان تدوین برنامه: مکان مناسب برای تدوین این برنامه EOCیا واحد متناظر آن (مثلا
HCCدر بیمارستان) می باشد.
تعداد IAPدر هر حادثه: لازم است هر واحد جغرافیایی-کارکردی (بر اساس تقسیم بندی
شاخه عملیات) برای خود IAPداشته باشد که در واقع جزیی از IAPحادثه است. مراحل تدوین و
اجرای IAPدر راهنماهای اجرایی آمده است

مراحل تدوین و عملیاتی کردن برنامه IAP

| ترتیب | مرحله | توضیح |
| --- | --- | --- |
| 1 | شناخت وضعیت | اطلاعات لازم برای شناخت وضعیت از نتایج ارزیابی سریع حاصل می شود. شناخت مستمر وضعیت باید بر اساس دوره زمانی که فرمانده حادثه تعیین می کند، انجام گیرد. در بسیاری از حوادث شرایط منطقه آسیب دیده تغییر می کنند، لذا لازم است ارزیابی تکرار شود و بر اساس آن IAPبازبینی شود |
| 2 | تشکیل تیم تدوین برنامه | برنامه توسط بخش برنامه ریزی سامانه فرماندهی حادثه ( ،)ICSبا هدایت فرماندهی حادثه و مشارکت کلیه نمایندگان برنامه ریزی واحدهای جغرافیایی-کارکردی تدوین می شود. مکان تدوین برنامه مشترک، EOCمی باشد |
| 3 | تدوین اهداف عملیات | اهداف باید بسته به شرایط ویژه حادثه تعیین شوند |
| 4 | تدوین برنامه | بر اساس اهداف تعریف شده، در این مرحله تعیین می شود که به ازای هر هدف در هر واحد جغرافیایی-کارکردی، چه اقدامی، توسط چه فرد یا گروهی و در چه زمانی باید انجام شود |
| 5 | تصویب و ابلاغ برنامه | تصویب و ابلاغ برنامه توسط فرماندهی حادثه انجام می شود |
| 6 | انتشار برنامه | برنامه باید در اختیار مسئولین مربوطه و کلیه تیم های عملیاتی قرار گیرد |
| 7 | اجرای برنامه | توسط تیم های عملیاتی انجام می گیرد |
| 8 | بازبینی مستمر برنامه | بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی های مستمر در منطقه آسیب دیده، لازم است اهداف و اجزای IAP بازبینی و ابلاغ شوند. برگزاری جلسات روزانه هماهنگی اقدامی موثر بدین منظور است |

کارکردهای مشترک

c5: فرماندهی ، کنترل و هماهنگی

واحد مسوول:تیم‌های ارزیابی سریع مشترک و کارشناس رابط مدیریت و کاهش خطر بلایا واحد همکار: کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - فعال سازی و استقرار سامانه فرماندهی حادثه - نظارت بر انجام بهینه تمامی کارکردهای مشترک و اختصاصی مورد نیاز حادثه در سازمان مربوطه - نظارت بر انجام هماهنگی عملیاتی بین سازمانی - پایش مستمر و فعال شاخصها و اقدامات در راستای اهداف - نظارت بر مدیریت اطلاعات - گزارش مستمر به سطوح بالادستی بر اساس - برگزاری جلسات مستمر هماهنگی و تبادل اطلاعات و اتخاذ تصمیمات مشترک

شرح وظایف واحد همکار: - فعال سازی بخشهای مورد نیاز سامانه ICS - مشارکت در فعال نمودن کارکردهای مشترک و اختصاصی مورد نیاز - اعلام به موقع وضعیت و اطلاعات حادثه از طریق تهیه SitRep - حضور فعال در جلسات هماهنگی

هر منطقه آسیب دیده باید دارای یک پست فرماندهی حادثه یا ICP باشد که زیر نظر EOC مربوطه فعالیت می‌کند. محل ایجاد ICP می‌تواند یک کانکس، یک چادر یا یک ساختمان ایمن در منطقه باشد. در انتخاب محل ICP باید به خطرات زلزله، سیل، رانش زمین و ملاحظات امنیتی توجه شود. هدف از تشکیل این پست، ایجاد محلی راحت و ایمن برای کار و برگزاری جلسات تیم‌های عملیاتی است. فراموش نکنیم که رفاه، ایمنی و امنیت تیم‌های عملیاتی نسبت به ارایه خدمت به جمعیت دارای اولویت هستند.

تجهیزات مورد نیاز ICP که باید در فاز آمادگی تهیه شوند عبارتند از

- لوازم اداری(میز، صندلی، لوازم التحریر و... )

- تلفن (ثابت، موبایل و ماهواره‌ای)

- یک لپ‌تاپ

- یک دستگاه دورنما

- تجهیزات ارتباط اینترنتی

- فضا و لوازم استراحت برای زنان و مردان (تختخواب صحرایی و.. )

- توالت و حمام صحرایی

- ذخیره کافی آب و غذا

کارکردهای مشترک

c6: پشتیبانی و تداوم ارائه خدمت

واحد مسوول:مسئول و فرمانده مرکز واحد همکار:کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - تامین فضای ارائه خدمت ایمن و راحت - تامین لوازم و تجهیزات ارائه خدمت از طریق درخواست، خرید و رهگیری لوازم و تجهیزات مورد نیاز - نظارت بر حضور پرسنل - اسکان ایمن و راحت تیم های عملیاتی در محل حادثه (محل اسکان، آب و غذا، تجهیزات گرمایشی و - سرمایشی، توالت و حمام) - تامین زیرساختها - تامین وسایل حمل و نقل پرسنل و و تجهیزات - تامین وسایل ارتباطی مانند تلفن، دورنما و اینترنت - تامین تنخواه اضطراری - برنامه ریزی جیره بندی مواد مصرفی و تجهیزاتی - برنامه ریزی برای جیره بندی ذخایر غذایی - دریافت و نگهداری آب و غذا و مواد مصرفی و تجهیزات اهدایی و توزیع آن - پیگیری ارائه خدمات درمانی به پرسنل آسیب دیده - پیگیری تعمیر و جایگزینی تجهیزات آسیب دیده - ارائه خدمات ضروری به خانواده پرسنل

شرح وظایف واحد همکار: - اعلام به موقع نیازمندیها به بخش پشتیبانی - مشارکت در تامین ملزومات پشتیبانی - صرفه جویی در مصرف تجهیزات و مواد غذایی - ثبت تجهیزات آسیب دیده

کارکردهای مشترک

c7: ایمنی پرسنل

واحد مسوول: ارشد ایمنی ics واحد همکار: تیم فرماندهی و سایر شاخه های ics

شرح وظایف واحد مسوول: - دریافت اطلاعات لازم و بررسی محل حادثه به لحاظ وجود مواد یا شرایط خطرناک - هماهنگی با سایر ارگان های متولی ایمنی مانند آتش نشانی و جمعیت هلال احمر برای بررسی وضعیت ایمنی محل حادثه - منطقه بندی حادثه با همکاری سایر ارگان ها (راهنمای اجرایی )1 - تعیین حداقل تجهیزات محافظت شخصی برای پرسنلی که وارد منطقه گرم می شوند (راهنمای اجرایی )2 - نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ایمنی توسط پرسنل - اطمینان از وجود تیم های درمانی اختصاصی برای پرسنل آسیب دیده در محل - نظارت بر ساعت کاری پرسنل عملیاتی - ارسال گزارش برای فرمانده عملیات

شرح وظایف واحد همکار: - مشارکت در تامین ایمنی تیمهای عملیاتی - رعایت نکات ایمنی آموزش دیده و نکاتی که توسط ارشد ایمنی اعلام می شود - اعلام نیازهای ایمنی اعم از تجهیزات و ابهامات در خصوص شرایط محیط - اطلاع رسانی به موقع اطلاعات مرتبط با ایمنی محل حادثه

راهنمای اجرایی – 1منطقه بندی محل حادثه
برای کنترل آلودگی و تعیین سطوح دسترسی در حوادث شیمیایی و پرتویی معمولا منطقه حادثه را به سه ناحیه تقسیم می
کنند:
منطقه داغ: از محل حادثه تا فاصله ای که که دیگر خطر آلودگی اولیه وجود نداشته باشد. ورود به این منطقه فقط توسط
نیروهای آموزش دیده با لوازم حفاظت شخصی مناسب مجاز است.
منطقه گرم: منطقه رفع آلودگی که در اطراف منطقه داغ است و یک راهرو برای آلودگی زدایی در آن ایجاد می شود. گرچه
در این منطقه شانس آلودگی اولیه وجود ندارد اما با توجه به احتمال وجود آلودگی ثانویه ورود به این منطقه هم فقط
توسط تیم های آموزش دیده با لوازم و تجهیزات حفاظت شخصی مجاز است.
منطقه سرد: منطقه پشتیبانی و استقرار تیم های عملیاتی است و خطر آلودگی در آن وجود ندارد. همه پرسنل عملیاتی و
مصدومین باید قبل از ورود به این منطقه آلودگی زدایی شوند.
گرچه استاندارد ملی برای منطقه بندی تعیین نشده است اما نکات زیر می تواند کمک کننده باشد:
مسئول منطقه بندی نیروهای امداد نجات مانند آتش نشانی هستند اما در صورتی که امکان دسترسی به این تیم ها نمی
باشد مسئول ایمنی تیم سلامت باید حدود منطقه های گرم و داغ را تعیین کند.
ورود و خروج به منطقه گرم و داغ در خلاف جهت باد انجام می شود.
حدود منطقه بسته به نوع ماده و شرایط منطقه دارد. اما به شکل کلی در برخی منابع مجموع منطقه داغ و گرم را 300متر
اعلام کر

کارکردهای مشترک

C8: امنیت پرسنل

واحد مسوول: ارشد امنیت واحد همکار:تیم فرماندهی و سایر شاخه های ics

شرح وظایف واحد مسوول: - افزایش ظرفیت حفاظت فیزیکی (فضا/نیرو/تجهیزات) - هماهنگی با سازمانهای متولی تامین امنیت صحنه حادثه - کنترل ورودی و خروجی صحنه حادثه/مراکز بهداشتی درمانی مهم - چک کارت شناسایی و احراز هویت افرادی که قصد ورود به صحنه حادثه/مراکز بهداشتی درمانی دارند - کنترل جمعیت و خودروها در مبادی ورودی و خروجی صحنه حادثه/مراکز بهداشتی درمانی - همکاری و تعامل با نیروی انتظامی برای کنترل افراد متخاصم - نگهداری وسایل و تجهیزات بلاصاحب یا مصدومینی که هوشیار نیستند و تحویل آنها به مراجع قضایی - همکاری در حفظ صحنه جرم در صورت وقوع حادثه مشکوک - همکاری در تخلیه مردم از صحنه حادثه/مراکز بهداشتی درمانی در شرایط اضطراری - همکاری در اطفاء حریق با رعایت شرایط ایمنی

کارکردهای مشترک

C9: تخلیه واحد های بهداشتی

واحد مسئول: مسئول بخش عملیات ics واحد همکار: تیم فرماندهی و سایر شاخه های ics

شرح وظایف واحد مسوول: پایش مداوم وضعیت ایمنی و امنیت ساختمان برای تصمیم گیری اعلام تخلیه اعلام به موقع نیاز به تخلیه همکاری با سایر واحدها برای تخلیه نظارت بر تکمیل چک لیست منطقه امن هماهنگی برای تداوم ارائه خدمات در منطقه امن در صورت نیاز هماهنگی برای بازگشت به شرایط عادی

شرح وظایف واحد همکار: - ارسال به موقع اطلاعات ایمنی ساختمان - همکاری انجام تخلیه - همکاری در ساماندهی منطقه امن - همکاری در تداوم ارائه خدمات در منطقه امن - همکاری برای بازگشت به شرایط عادی

کارکردهای مشترک

C10: اطلاع رسانی عمومی

واحد مسوول: ارشد ارتباطات(0روابط عمومی ) واحد همکار:کلیه واحدهای مرکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف واحد مسوول: - اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت به موقع اخبار از کلیه واحدها قبل از حادثه - تهیه لیست رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی اخبار و راه های ارتباط با - آنها قبل از حادثه - فعال نمودن سایت خبری دانشگاه / مرکز برای اطلاع رسانی قبل از حادثه - تهیه توصیه های عمومی برای مخاطرات محتمل قبل از حادثه - تجمیع و تحلیل اخبار - تهیه گزارش لحظه به لحظه - ارائه گزارش به فرمانده حادثه - ایجاد پل ارتباطی بین مراجعین و مسئولین - تهیه متن خبر با هماهنگی فرمانده عملیات - عیین فرد مصاحبه شونده با توجه به اهمیت خبر و تخصص مورد نیاز - هماهنگی مصاحبه و انتشار اخبار - اطلاع رسانی به رسانه ها با هماهنگی فرمانده حادثه - پایش اخبار در رسانه های محلی، ملی و مجازی - تشخیص شایعات و شفاف سازی جهت جلوگیری از بروز مجدد آن - پیگیری وضعیت بیماران - دریافت وسایل ارتباطی از بخش پشتیبانی - اطلاع رسانی از وضعیت بیماران و مصدومین به همراهان آنها - پاسخگویی مناسب به داوطلبان جهت مشارکت در امداد و اعلام اقدام مورد نیاز

کارکردهای مشترک

C11: پایش و ارزشیابی عملکرد

واحد مسوول: بخش برنامه ریزی ICS واحد همکار:تیم فرماندهی و سایر شاخه های ICS

شرح وظایف واحد مسوول: - جمع آوری گزارشهای روزانه همه واحدها - تطبیق اقدامات انجام شده با کارکردهای مورد نیاز برای حادثه بر اساس برنامه پاسخ ( )EOPواحد - بازدید میدانی برای تکمیل بررسی اقدامات در توالی های مورد نیاز - جمع آوری ارزشیابی هر واحد از کارکردهای مشترک و تخصصی خودش در عملیات - جمع بندی نتایج بررسی در قالب گزارش تحلیلی و ارائه به سطوح بالادستی - ارتقاء برنامه های موجود بر اساس نتایج ارزشیابی - برگزاری جلسات درس آموخته ها

شرح وظایف واحد همکار: - جمع بندی اطلاعات و ارسال گزارش روزانه مطابق چک لیست های تهیه شده - ارزشیابی کارکردهای مشترک و تخصصی واحد مربوطه بر اساس برنامه های موجود - ارائه گزارش توصیفی و تحلیلی به سطوح بالادستی - مشارکت در ارتقاء برنامه ها بر اساس نتایج ارزشیابی

شرح وظایف تیم‌های عملیاتی:

- ارسال اطلاعات وضعیت ایمنی محل حادثه به ارشد ایمنی

- استفاده از حداقل وسایل محافظت شخصی ایمنی که توسط ارشد ایمنی اعلام شده است

کارکردهای

اختصاصی

SPECIALITY

FUNCTIONS

فهرست کارکردهی اختصاصی در کتاب مرجع برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها

| ردیف | کد فعالیت* | شرح فعالیت | شماره صفحه در کتاب مرجع(EOP ملی) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بیماری‌های واگیر |  | 207 |
| 2 | S3-1 | ارزیابی سریع بهداشتي بیماری‌های واگیر. | 223 |
| 3 | S3-2 | برقراری نظام مراقبت بیماری‌ها | 227 |
| 4 | S3-3 | پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر | 255 |
| 5 | S3-4 | ایمن‌سازی | 297 |
| 6 | S3-5 | بررسی و کنترل طغیان | 303 |
| 7 | بیماری‌های غیرواگیر |  | 331 |
| 8 | S4-1 | استاندارد سازی | 341 |
| 9 | S4-2 | بررسی وسعت حادثه | 353 |
| 10 | S4-3 | حمایت از آسیب دیدگان | 361 |
| 11 | S4-4 | ارزیابی فعالیت‌ها | 395 |
| 12 | بهداشت‌محیط |  | 397 |
| 13 | S5-1 | ارزيابي سريع وضعيت بهداشت‌محیط در شرايط اضطرار | 407 |
| 14 | S5-2 | عملكرد روزانه كارشناسان بهداشت‌محيط در شرايط اضطرار | 421 |
| 15 | S5-3 | نظارت بهداشتي بر سرپناه | 431 |
| 16 | S5-4 | نظارت بهداشتي بر آب آشاميدني و دفع فاضلاب | 435 |
| 17 | S5-5 | نظارت بهداشتی بر مواد غذايي | 439 |
| 18 | S5-6 | نظارت بهداشتی بر سمپاشي، ضد عفوني و گندزدايي | 443 |
| 19 | S5-7 | آموزش بهداشت‌محیط | 447 |
| 20 | S5-8 | نظارت بهداشت‌محیط در حوادث شيميايي | 453 |
| 21 | S5-9 | نظارت بهداشت‌محیط در حوادث پرتويي | 463 |
| 22 | S5-10 | نظارت بهداشت‌محيط بر مراكز بهداشتي درماني | 471 |
| 23 | بهداشت‌خانواده |  | 481 |
| 24 | S6-1 | ارائه خدمات سلامت مادران | 495 |
| 25 | S6-2 | ارائه خدمات سلامت نوزادان | 503 |
| 26 | S6-3 | ارائه خدمات سلامت کودکان | 511 |
| 27 | S6-4 | ارائه خدمات سلامت جوانان | 517 |
| 28 | S6-5 | ارائه خدمات سلامت نوجوانان و مدارس | 521 |
| 29 | S6-6 | ارائه خدمات سلامت میانسالان | 525 |
| 30 | S6-7 | ارائه خدمات سلامت باروری سالم | 529 |
| 31 | S6-8 | ارائه خدمات سلامت سالمندان | 533 |
| 32 | بهبود تغذیه |  | 545 |
| 33 | S7-1 | ارزيابي سريع تغذيه‌اي | 557 |
| 34 | S7-2 | پایش کمی و کیفی سبد غذایی | 565 |
| 35 | S7-3 | طراحي و اجرای مداخلات بهداشتي-تغذيه‌اي | 567 |
| 36 | حمایت‌های روانی- اجتماعی |  | 571 |
| 37 | S8-1 | تشکیل کمیته علمی مشورتی حمایت‌های روانی-اجتماعی | 581 |
| 39 | S8-2 | آموزش مداخلات حمایت‌های روانی- اجتماعی | 583 |
| 40 | S8-3 | اجرای مداخلات حمایت‌های روانی- اجتماعی | 587 |
| 41 | آموزش و ارتقا سلامت |  | 601 |
| 42 | S9-1 | نیازسنجی آموزشی | 611 |
| 43 | S9-2 | ارایه آموزش به جمعیت تحت تاثیر | 613 |
| 44 | خدمات آزمایشگاهی |  | 617 |
| 45 | S10-1 | ارزیابی وضعیت خدمات آزمایشگاهی پیش از بحران | 629 |
| 46 | S10-2 | ارزیابی وضعیت خدمات آزمایشگاهی در منطقه آسیب دیده | 633 |
| 47 | S10-3 | مدیریت خدمات آزمایشگاهی | 637 |
| 48 | عملیات پاسخ دارویی |  | 669 |
| 49 | S11-1 | برآورد نیاز به دارو و مواد بیولوژیکی | 679 |
| 50 | S11-2 | تهیه و توزیع دارو و مواد بیولوژیکی | 682 |

*توضیح اینکه کارکردهای S1-S2 مربوط به اورژانس پیش‌بیمارستانی و معاونت درمان می‌باشد.

صورتجلسه اجرای تمرین(مانور) ماهانه/فصلی

مرکز/شبکه بهداشت و درمان شهرستان . . . 		مرکز خدمات جامع سلامت . . . . .   		تاریخ

نام تمرین(مانور):. . . . . . . . . . . . . . . . .

نوع تمرین :مباحثه محور{دورمیزی(TABLETOP)، بازی (GAME) ، کارگاه (WORKSHOP) }

عملیات محور {تمام عیار(FULL-SCALE)، عملکردی (FUNCTIONAL) ،تک منظوره(مشق) (DRILL)}

شرکت کنندگان: کارکنان مرکز، کارکنان مراکز معین، کارکنان ادارات منطقه، اهالی، سایر . . . . . . . . . . .

| هدف تمرین(مانور): |  |
| --- | --- |
| سناریو: |  |
| نقاط قوت: |  |
| نقاط ضعف: |  |
| مصوبات: |  |
| نام و نام خانوادگی- امضائ مجری | نام و نام خانوادگی- امضائ ناظر |

صورتجلسه بررسی آسیب‌پذیری سازه‌ای

شبکه/مرکز بهداشت شهرستان . . . . . .  			تاریخ بررسی.............. شش ماهه اول ، شش ماهه دوم

مرکز خدمات سلامت جامع............................خانه/ پایگاه...................

| مشخصات عمومی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مالکیت ساختمان |  | احداثی، استیجاری، اهدایی، سایر . . . . . . . سال احداث................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وضعیت بیمه |  | بیمه دارد، ندارد، تاریخ انقضای مهلت بیمه........../..../...13 نام شرکت بیمه گزار.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع ساختمان |  | اسکلت فلزی،اسکلت بتنی، پیش ساخته (PIU) ، دیوار بابر با کلاف بتنی، دیوار بابر بدون کلاف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد ساختمان |  | اداری......... |  |  | مسکونی......... |  |  | گاراژ............ |  |  |  | سایر........... |  |  |  |  |  |
| تعداد اطاق‌ها |  | سالن ........... |  | اطاق کار........ |  |  | آبدارخانه............ |  |  |  | انبار........... |  |  |  | موتورخانه....... |  |  |
| وضعیت سازه |  |  |  |  |  | تاسیسات |  |  | پی | کف |  |  | دیوار | سقف |  |  | ستون‌ |
| سالن |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اطاق کار |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آبدارخانه و خدمات |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| انبار |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| موتورخانه |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاراژ/ سایر |  |  | مقاوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مستهلک تا 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیاز به بازسازی فوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توضیحات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| امضاء | نماینده دفتر فنی شهرستان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | کارشناس برنامه مدیریت و کاهش خطر مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | کارشناس مسئول مدیریت و کاهش خطر شهرستان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

فرم گزارش وضعیت حادثه Situation Report (SitRep)

دقت اطلاعات این فرم بستگی به موارد زیر دارد: 1- آمادگی قبلی برای جمع‌آوری اطلاعات، 2- مدت زمانی که از حادثه می‌گذرد 3- در دسترس بودن اطلاعات در زمان تکمیل فرم. بدیهی است که با گذشت زمان از لحظه شروع حادثه، اطلاعات به تدریج کامل شوند. با عنایت به این امر، در هر گزارش دقیق‌ترین اطلاعات موجود را ثبت نمایید. لطفا در هر سوال، جزییات موجود را ثبت کنید.

توجه: جمع‌بندی اطلاعات از واحدهای مختلف معاونت بهداشت توسط گروه مدیریت خطر بلایا انجام می‌گیرد، در ردیف‌های 12، 14 و 15، اطلاعات به تفکیک واحد ارایه شود شامل، 1) بیماری های واگیر، 2) بیماری‌های غیرواگیر، 3) بهداشت محیط، 4) بهداشت خانواده، 5) تغذیه، 6) بهداشت روان، 7) آموزش بهداشت، 8) گسترش شبکه و 9) آزمایشگاه. این فرم برای تمام مراکز/ دفاتر قابل استفاده است، لیکن بدیهی است که تمرکز جمع‌آوری اطلاعات توسط هر مرکز/دفتر از گروه مربوطه در سطح دانشگاه، با تمرکز بر ردیف‌های 12، 14 و 15 انجام می‌گیرد.

| واحد ارزیابی کننده: نام و نام خانوادگی ارزیاب: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره گزارش: تاریخ گزارش: دوره زمانی گزارش: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سوال | راهنما | آخرین وضعیت |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع و شدت حادثه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام منطقه | ذکر دانشگاه، استان، شهر و روستا |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سطح حادثه | بر اساس جدول سطح حادثه و اعلام EOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد فوتی | کل و به تفکیک منطقه با ذکر توزیع سنی جنسی | زن: مرد: زير 5 سال: بالاي 5 سال: كل: |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد مصدوم |  | زن: مرد: زير 5 سال: بالاي 5 سال: كل: |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد جمعیت تحت تاثیر | کل و به تفکیک منطقه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آسیب به واحدهای بهداشتی | تعداد مراکز آسیب دیده و درصد آسیب آن (بصورت تخمینی) به تفکیک منطقه و نوع مرکز ذکر شود |  |  | مركز بهداشت شهرستان/ استان | مركز شهري | مركز روستايي | پايگاه بهداشت | خانه بهداشت | مركز شهري روستايي |
|  |  | تعداد |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | درصد | سازه‌اي |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | غيرسازه‌اي |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | عملكردي |  |  |  |  |  |  |
| آسیب به بیمارستان‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آسیب به پرسنل | تعداد به تفکیک منطقه، واحد بهداشتی و رده خدمت |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آسيب به زيرساخت‌ها | آسيب به جاده، برق، آب و مدرسه و . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اقدامات مدیریتی انجام شده | مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اقدامات بهداشتی انجام شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اقدامات ساير سازمان‌ها | مانند هلال احمر، استانداري و . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مهمترین نیازهای بهداشتی | تعداد پرسنل، ‌تجهيزات، ملزومات و . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند | می‌توانید از فرم برآورد نیاز نیز استفاده کنید. آنرا ضمیمه این فرم نمایید. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتمال وقوع مخاطرات بعدی در منطقه | مانند شکست سد متعاقب زلزله |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سایر موارد مهم | لطفا ذکر نمایید. |  |  |  |  |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی تهیه کننده گزارش:				 تلفن تماس:			شماره موبایل:

فرم DSS

|  |  | نام دانشگاه | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | نام شهرستان | 2 |
|  |  | نام مرکز | 3 |
|  |  | نوع مخاطره | 4 |
|  |  | تاریخ وقوع مخاطره | 5 |
|  |  | زمان شروع وقوع مخاطره | 6 |
|  |  | تعداد پرسنل مصدوم بستری | 7 |
|  |  | تعداد پرسنل مصدوم سر پایی | 8 |
|  |  | تعداد پرسنل فوت شده | 9 |
|  |  | جمع غیبت پرسنل از کار در مرکز( طی دو هفته بعد از وقوع مخاطره | 10 |
|  |  | میزان خسارت سازه ای به مرکز ( شامل دیوار سقف و ستون | 11 |
|  |  | میزان خسارت غیر سازه ای به مرکز | 12 |
| درصد | برنامه | میزان اختلال در ارایه خدمات مرکز ( طی دو هفته بعد از وقوع مخاطره | 13 |
|  | بیماری واگیر |  |  |
|  | بیماری غیر واگیر |  |  |
|  | بهداشت محیط |  |  |
|  | بهداشت حرفه ای |  |  |
|  | بهداشت خانواده |  |  |
|  | تغذیه |  |  |
|  | بهداشت روان |  |  |
|  | آموزش بهداشت |  |  |
|  |  | جمع خسارت اقتصادی به مرکز | 14 |
|  |  | کل تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز | 15 |
|  |  | جمع تعداد جمعیت تحت پوشش که تحت تاثیر مخاطره قرار گرفته اند | 16 |
|  |  | جمع تعداد جمعیت مصدوم در منطقه تحت تاثیر - موارد بستری | 17 |
|  |  | جمع تعداد جمعیت مصدوم در منطقه تحت تاثیر موارد سرپایی | 18 |
|  |  | جمع تعداد جمعیت فوت شده | 19 |
|  |  | جمع تعداد ساختمان خسارت دیده | 20 |
|  |  | متوسط میزان خسارت به کل ساختمان ها | 21 |
|  |  | جمع خسارت اقتصادی در منطقه تحت تاثیر | 22 |